## Feuil1
Date | Temps | Description
2020-02-04 | 3 | Introduction du Pré-TPI avec M. Farve et début du Pré-TPI
2020-02-05 | 2.25 | Entrevue avec le Chef de projet
2020-02-14 | 1.5 | Entrevue avec le Chef de projet pour le suivit et la cloture des sprint 1 et 2
2020-02-21 | 1 | J'ai travaillé à la maison pour le MLD
2020-02-27 | 1.5 | J'ai revu le MCD avec M. Benzonana et M. Konutse
2020-02-28 | 1.5 | J'ai refait le MCD et MLD avec l'aide de M. Benzonana et j'ai pu faire un retour sur l'avancement du projet
2020-03-03 | 3 | Clôture du sprint 1 et 2
2020-03-04 | 2.25 | Absence pour le recrutement
2020-03-06 | 1.5 | Sprint review du sprint 2 avec le chef de projet
2020-03-13 | 1.5 | Entrevue avec le chef de projet pour savoir où j'en suis et les problèmes rencontré
2020-03-17 | 2.25 | Préparation de l'environement de travail à la maison (sans WAMP) avec l'aide de Niclass Dorian
2020-03-19 | 5.25 | M. Benzonana m'a aidé à corriger les bugs qui m'empèchait d'avoir un environnement de dévelloppement fonctionnel
2020-03-20 | 5.25 | M. Benzonana et Meylan Benoit m'ont aidé à appliquer la fonctionnalité des calculs aléatoires
2020-03-24 | 3 | Réorganisation personnel sur le projet et avancement de la documentation
2020-03-27 | 1.5 | Entrevue avec le chef de projet, il m'a donné du code pour que je puisse avancer
2020-04-03 | 1.5 | Rendu du Pré-TPI