## Feuil1
Date | Temps | Description
2020-02-04 | 3 | Introduction du Pré-TPI avec M. Farve et début du Pré-TPI
2020-02-05 | 2.25 | Entrevue avec le Chef de projet
2020-02-14 | 1.5 | Entrevue avec le Chef de projet pour le suivit et la cloture des sprint 1 et 2
2020-02-21 | 1 | J'ai travaillé à la maison pour le MLD
2020-02-27 | 1.5 | J'ai revu le MCD avec M. Benzonana et M. Konutse
2020-02-28 | 1.5 | J'ai refait le MCD et MLD avec l'aide de M. Benzonana et j'ai pu faire un retour sur l'avancement du projet
2020-03-03 | 3 | Clôture du sprint 1 et 2
2020-03-04 | 2.25 | Absence pour le recrutement